**ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ**

**VI ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLD SKILLS RUSSIA)**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО КОМПЕТЕНЦИИ «МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»**

**02-08 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

*Площадки проведения:*

***(Площадки № 1, 2, 3, 4***) – ГБПОУ «КОМК» (г. Кемерово, Центральный район, ул. Николая Островского, 10)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *День РЧ* | *Время* | *Описание* | *Место проведения* |
| ***(1 декабря – ВОСКРЕСЕНЬЕ)*** |
| *С-3* | 12.00 - 20.00 | Заезд экспертов | Общежитие ГБПОУ «КОМК» |
| 8.00 - 20.00 | Подготовка конкурсной площадки к проведению VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)Кемеровской области | Площадки№­­1,2,3,4 |
| Монтаж оборудования компетенции на конкурсных площадках согласно инфраструктурному листу и плану застройки площадок. Тестирование оборудования компетенции и устранение неполадок |
| **(*2 декабря – ПОНЕДЕЛЬНИК)******«День экспертов»*** |
| С-2 | 8.00 - 20.00 | Заезд участников, лидеров команд VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кемеровской области | Общежитие ГБПОУ «КОМК» |
| 13.00 - 15.00 | Организационное совещание с экспертами на конкурсной площадке. Аудит площадок проведения. | Площадки №­­1,2,3,4 |
| 15.00 - 17.00 | Совещание экспертного сообщества. Регистрация экспертов, вводный инструктаж экспертов по ОТ и ТБ. Ознакомление экспертов с КЗ. Внесение 30%-изменений в КЗ, актуализация критериев оценки. Распределение ролей. Обучение экспертов. | Площадки №­­1,2,3,4 |
| 17.00 - 19.00 | Подготовка и печать конкурсной документации, оценочных листов из системы CIS. Внесение согласованных с экспертами организационных корректив в SMP план. Подготовка конкурсных мест к первому соревновательному дню. | Площадки №­­1,2,3,4 |
| 19.00 | Трансфер экспертов с конкурсных площадок к месту проживания | Общежитие ГБПОУ «КОМК» |
| ***(3 декабря – ВТОРНИК)*****«День участников»** |
| С-1 | 10.00 | Трансфер экспертов, лидеров команд, участников соревнований с мест проживания на конкурсные площадки. | Площадки №­­1,2,3,4 |
| 10.00 - 12.00 | Регистрация участников на конкурсных площадках.Вводный инструктаж участников по ОТ и ТБ.Ознакомление участников с актуализированным конкурсным заданием, нормативной и регламентирующей документацией. Жеребьевка рабочих мест среди участников. |
| 12.00 - 15.00 | Знакомство участников с конкурсными местами.Тестирование оборудования участниками на рабочих местах.  |
| 15.00 - 15.40 | Написание планинга на первый день соревнования к модулям: А, С, (продолжительность – 20 минут на каждый модуль). |
| 16.00 | Трансфер экспертов, лидеров команд, участников с конкурсных площадок к местам проживания. | Общежитие ГБПОУ «КОМК» |
| ***(4 декабря – СРЕДА) С1*** |
| С1 | 08.00 - 8.30 | Трансфер экспертов, лидеров команд, участников соревнований с мест проживания на конкурсные площадки. | Площадки №­­1,2,3,4 |
| 08.30 - 09.00 | Открытие чемпионата. Приветствие участников. |
| 09.00 - 10.30 | Получение и знакомство с конкурсным заданием модулей А,С,I. Обсуждение, инструктаж участников по вопросам ОТ и ТБ.  |
| 10.00 - 10.15 | Брифинг экспертов и участников. |
| 10.15 - 13.15 | Выполнение КЗ Модулей А, С, I. **Модуль А** Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (хоспис) , **Модуль С** Осуществление ухода, обучения пациента в условиях медицинской организации (дневной стационар) **Модуль I** – Постер. |
| 12.15 - 12.45 | Обед |
| 12.45 - 18.45 | Выполнение КЗ Модулей А, С, I. **Модуль А** Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (хоспис), **Модуль С** Осуществление ухода, обучения пациента в условиях медицинской организации (дневной стационар), **Модуль I** – Постер. |
| 18.45 - 19.45 | Ужин |
| 19.45 - 20.00 | Рефлексия. Обсуждение выполненного задания. |  |
| 20.00 | Трансфер участников с конкурсных площадок к местам проживания. | Общежитие ГБПОУ «КОМК» |
| 20.00 - 21.00 | Внесение результатов выполненного КЗ в систему CIS главным экспертом. Блокировка результатов выполненных модулей А, С, I. Сверка оценочных ведомостей модулей А, С, I экспертами-компатриотами. | Площадки №­­1,2,3,4 |
| 21.00 | Трансфер экспертов с конкурсных площадок к местам проживания. | Общежитие ГБПОУ «КОМК» |
| ***(5 декабря – ЧЕТВЕРГ) С2*** |
| С2 | 7.30 - 08.00 | Трансфер экспертов, лидеров команд, участников соревнований с мест проживания на конкурсные площадки | Площадки№­­1,2,3,4 |
| 08.00 – 8.15 | Ознакомление с Конкурсным Заданием. Обсуждение, инструктаж участников по вопросам ОТ и ТБ.  |
| 8.15 - 8.30 | Брифинг экспертов и участников. |
| 8.30 - 9.30 | Написание планинга к модулям В, Е, G. |
| 09.30 – 12.30 | Выполнение Конкурсного Задания (40 минут на каждый модуль и 5 минут на ознакомление с рабочим местом)**Модуль В**. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (стационар), **Модуль Е** осуществление ухода, обучения пациента в домашних условиях. **Модуль G.** Осуществление ухода, обучения пациента в условиях центра сестринского ухода/дома престарелых. |
| 12.30 – 13.00 | Обед |
| 13.00 - 18.00 | Выполнение Конкурсного Задания (40 минут на каждый модуль и 5минут на ознакомление с рабочим местом)**Модуль В**. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (стационар), **Модуль Е** осуществление ухода, обучения пациента в домашних условиях. **Модуль G.** Осуществление ухода, обучения пациента в условиях центра сестринского ухода/дома престарелых. |
| 18.00 - 18.30 | Ужин |
| 18.30 - 19.00 | Рефлексия. Обсуждение выполненного задания. |  |
| 19.00 | Трансфер участников с конкурсных площадок к местам проживания | Общежитие ГБПОУ «КОМК» |
| 19.00 - 20.00 | Внесение результатов выполненного КЗ в систему CIS главным экспертом. Блокировка результатов выполненных модулей В, D, G. Сверка оценочных ведомостей модулей В, D, G экспертами-компатриотами. | Площадки №­­1,2,3,4 |
| 20.00 | Трансфер экспертов с конкурсных площадок к местам проживания. | Общежитие ГБПОУ «КОМК» |
| ***(6 декабря– ПЯТНИЦА) С3*** |
| С3 | 7.30 - 08.00 | Трансфер экспертов, лидеров команд, участников соревнований с мест проживания на конкурсные площадки. | Площадки №­­1,2,3,4 |
| 08.00 – 8.15 | Ознакомление с Конкурсным Заданием. Обсуждение, инструктаж участников по вопросам ОТ и ТБ.  |
| 8.15 - 8.30 | Брифинг экспертов и участников. |
| 8.30 - 9.30 | Написание планинга к модулям F, H, D. |
| 9.30 - 12.30 | **Модуль F**. Осуществление доказательного ухода в домашних условиях, **Модуль Н.** Осуществление доказательного ухода в условиях центрасестринского ухода/дома престарелых. **Модуль D**. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (дневной стационар), |
| 12.30 – 13.00 | Обед |
| 13.00-18.00 | Выполнение Конкурсного Задания (40 минут на каждый модуль и 5 минут на ознакомление с рабочим местом)**Модуль F**. Осуществление доказательного ухода в домашних условиях, **Модуль Н.** Осуществление доказательного ухода в условиях центрасестринского ухода/дома престарелых. **Модуль D**. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (дневной стационар). |
| 18.00 - 18.30 | Ужин |
| 18.30 - 19.00 | Рефлексия. Обсуждение выполненного задания. |
| 19.00 | Трансфер участников с конкурсных площадок к месту проживания |
| 19.00 - 20.00 | Внесение результатов выполненного КЗ в систему CIS главным экспертом. Блокировка результатов выполненных модулей F, H, D. Сверка оценочных ведомостей модулей F, H, D экспертами-компатриотами. Собрание экспертного сообщества. Подведение итогов РЧ. |
| 20.00 | Трансфер экспертов с конкурсных площадок к местам проживания. |